## Tabelle1
Aufgabe | Priorität | Termin |  | Aufwand in [h oder d]
| 1 bis 3 |  | Erledigt
Codeignitter aufsetzen | 1 | 2018-11-02 | x
Menü Desktop und Mobile programmieren | 1 | 2018-11-04 | x
Datenbank aufsetzen | 1 | 2018-11-04 | x
Startseite programmieren | 1 | 2018-11-04 | x
TinyMCE einbinnden | 1 | 2018-11-06 | x
Kunden Login | 1 | 2018-11-12 | x
Kunden Account erstellen | 1 | 2018-11-12 | x
Administratorebene Login | 1 | 2018-11-12 | x
Seite Aktuelles Stück programmieren | 1 | 2018-11-16 | x
Ticketreservation Frontend | 1 | 2018-11-23
Administratorebene Embedded Views | 2 | 2018-11-16
Ticketreservation Backend | 1 | 2018-12-02
Administratorebene Ticketverwaltung | 1 | 2018-12-02
Administratorebene Saal Pläne | 2 | 2018-12-02
Zusatzseite Kontakt | 3
Zusatzseite Anreise | 2
Zusatzseite Sponsoren | 3
Zusatzseite Foto Galerie | 3
Zusatzseite Archiv | 3
Zusatzseite ReservierteTickets aus Datenbank per csv auslesen | 2